## Planification
Planification globale
| Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures)
| Création du repo Git | Sprint 1 | Haute | 10 min
| Ajout des membres | Sprint 1 | Haute | 10min
| Création du projet | Sprint 1 | Haute | 10min
| implémentation de Firebase | Sprint 1 | Haute | 30min
| Création du document de définition | Sprint 1 | Haute | 3 heure
| Création du document de concéption | Sprint 1 | Haute | 5 heure
| Création du diagramme de classe | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du diagramme de cas d'usage | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création des maquettes | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du model relationnèl | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du document de planification | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Recherche sur JetPack Compose | Sprint 1 | Haute | 2 heure
| Recherche sur Firebase Realtime Database | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Recherche sur l'algorithme Minimax | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Test JetPack Compose | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Test FireBase Realtime Database | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création de la Classe Game | Sprint 2 | Haute | 1 heure
2 | Création de la Classe GameBoard | Sprint 2 | Haute | 1 heure
3 | Création de la Classe Timer | Sprint 2 | Haute | 1 heure
4 | Création de la Classe Piece | Sprint 2 | Haute | 1 heure
5 | Création de la Classe Move | Sprint 2 | Haute | 1 heure
6 | Création de la Classe Position | Sprint 2 | Haute | 1 heure
7 | Création de la Classe Move | Sprint 2 | Haute | 1 heure
8 | Création de la Classe initPiece | Sprint 2 | Haute | 1 heure
9 | Main Game loop fonctionnel | Sprint 2 | Haute | 30 minutes
10 | Création de l'interface graphique du MainActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
11 | Création de l'interface graphique du GameActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
12 | Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
13 | Création de la base de données | Sprint 2 | Haute | 45 minutes
14 | Relier la base de données avec le serveur | Sprint 3 | Haute | 3 heures
15 | Création de la Classe HistoriqueCoups | Sprint 3 | Haute | 1 heure
16 | Création de la Classe Partie | Sprint 3 | Haute | 1 heure
17 | Création de la Classe Joueur | Sprint 3 | Haute | 1 heure
18 | Création de la Classe DataBase | Sprint 3 | Haute | 3 heures
19 | Création de la Classe Rois | Sprint 3 | Haute | 2 heures
20 | Création de la Classe Char | Sprint 3 | Haute | 2 heures
21 | Création de la Classe Fou | Sprint 3 | Haute | 2 heures
22 | Création de la Classe Général d'or | Sprint 3 | Haute | 2 heures
23 | Création de la Classe Général d'argent | Sprint 3 | Haute | 2 heures
24 | Création de la Classe Chevalier | Sprint 3 | Haute | 2 heures
25 | Création de la Classe Lance | Sprint 3 | Haute | 2 heures
26 | Création de la Classe Pion | Sprint 3 | Haute | 2 heures
27 | Création de la Classe Roi Dragon | Sprint 3 | Haute | 2 heures
28 | Création de la Classe Cheval Dargon | Sprint 3 | Haute | 2 heures
29 | Création de la méthode pour verifier les coups valide | Sprint 3 | Haute | 20 heures
30 | Création de la Classe Minimax | Sprint 4 | Haute | 3 heures
31 | Création de la Classe GameStateNode | Sprint 4 | Haute | 5 heures
32 | Création de la Classe StrategieHard | Sprint 4 | Haute | 3 heures
33 | Création de la Classe StrategieMedium | Sprint 4 | Haute | 2 heures
34 | Création de la Classe StrategieEasy | Sprint 4 | Haute | 2 heures
35 | Création de la Classe GenValideMoves | Sprint 4 | Haute | 5 heures
36 | Création de la Classe SimpleEval | Sprint 4 | Haute | 2 heures
37 | Cration de la Classe Evaluation | Sprint 4 | Haute | 5 heures
38 | Implémentation du Alpha-Beta prunning | Sprint 4 | Moyenne | 15 heures
39 | Création des suggestions des coups | Sprint 4 | Moyenne | 3 heures
40 | Thèmes dispnibles pour changer l'allure du jeu | Sprint 4 | Basse | 3 heures
41 | Possibilité de mettre le prochain coup en queue | Sprint 4 | Basse | 3 heures
42 | Faire des PvP en ligne | Sprint 4 | Basse | 1 semaine
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création du repo Git | Gabriel | 10 min | 100%
Ajout des membres | Gabriel | 10min | 100%
Création du projet | Romeo | 10min | 100%
implémentation de Firebase | Arslan | 30min | 100%
Création du document de définition | Romeo, Gabriel, Arslan | 3 heure | 100%
Création du document de concéption | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 5 heure | 100%
Création du diagramme de classe | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du diagramme de cas d'usage | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création des maquettes | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du model relationnèl | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du document de planification | Romeo, Gabriel, Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%
Recherche sur JetPack Compose | Romeo | [6 empty] | 2 heure | 100%
Recherche sur Firebase Realtime Database | Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%
Recherche sur l'algorithme Minimax | Gabriel | [6 empty] | 1 heure | 100%
Test JetPack Compose | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Test FireBase Realtime Database | Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%

## Sprint 2
Sprint 2
Tâche | Responsable | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
|  | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création de l'interface graphique du MainActivity | Romeo | 1 heure | 100%
Création de l'interface graphique du GameActivity | Romeo | 1 heure | 100%
Créer l'échiquier | Romeo | 1 heure | 100%
Places les images des pièces dans l'échiquier | Romeo | 1 heure | 100%
pouvoir drag and drop une piece n'importe ou | Romeo | 1 heure | 0% | Il est possible de déplacer les pièces, par on considère que le drag and drop n’est pas prioritaire
Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Romeo | 1 heure | 100% | Méthodes additionnel probable a rajouté plus loin dans le projet …
Création de la Classe Game | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe GameBoard | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe Timer | Gabriel | 30 minutes | 100%
Création de la Classe Piece | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe Position | Gabriel | 20 minutes | 100%
Création de la Classe Move | Gabriel | 45 minutes | 100%
creation de la base de donnees | Arslan | 45min | 100%
creations de la classe Joueur | Arslan | 30min | 100%
creation de la classe Partie | Arslan | 30min | 100%
creation de la classe HistoriqueDeCoups | Arslan | 30min | 100% | finalement nous avons decider de remplacer cette class par la variable coups de Partie
creation de la class JoueurDAO et de ses method d'acces | Arslan | 2h00 | 100%
creation de la class PartieDAO et de ses method d'acces | Arslan | 2h00 | 100%
creation de la classe HistoriqueDeCoupsDao | Arslan | 2h00 | 100% | finalement nous avons decider de remplacer cette class par la variable coups de Partie
ajout des methode pour chercher l'historique de partie et l'afficher | Arslan |  |  |  | 4h | 100% | j'ai eu beaucoup de mal avec kotline pour bien comprendre toute les manipulation ashyncrone qui etait faite pour recuprer toutes les donnee et les envoye a la vue
ajout dans les methode de PartieDAO et de HisoriqueView des gestion d'erreur | Arslan |  |  |  | 1h30 | 100%
ajout des methode pour login a un compte | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 100%
ajout des methode pour cree un compte | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 100%
ajout de gestion d'erreur | Arslan | [6 empty] | 1h30 | 100%
modification de PartieDao et des methode historiqueView pour incorporer listCoups | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 66% | Nous avons decider d'enlever la class historiques coups est de plutot creer un string json qui contient tout les coups jouer pendant la partie pour y acceder plus facilement
Création de la Classe initPiece | Gabriel | 1 heure | 60% |  | 2 heures | 100%
Main Game loop fonctionnel | Gab/Arslan/Romeo | [6 empty] | 5 heures | 0% | On s’est rendu compte qu’il n’est pas nécessaire de coder un game loop
Création de l'interface graphique du MainActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100% | Romeo : Je me suis rendu compte que Jetpack Compose n’utilise pas plusieurs activités sinon composables qui vont représenter les écrans de l’application
Création de l'interface graphique du GameActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 30%
Création de l’interface graphique du Login | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de l’interface Register | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe MainMenuViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe GameViewModel | Romeo | [6 empty] | 2 heures | 100%
Relier le modèle et la vue dans GameViewModel | Romeo | [6 empty] | 3 heures | 100%
Création de la classe LoginViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe PlayerShareViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Créér la navigation entre les écrans | Romeo | [6 empty] | 5 heures | 100%
Créer un AlertDialog pour commencer en premier ou deuxième | Romeo | [6 empty] | 2 heures | 100%
Création de la base de données | Arslan
Relier la base de données avec le serveur | Arslan
Création de la Classe HistoriqueCoups | Arslan
Création de la Classe Partie | Gabriel | 1 heure | 30% |  | 2 heures | 80% |  | 2 heures | 100% | Suivre le développement de la vue pour créer les méthodes appropriées.
Création de la Classe Joueur | Gabriel
Création de la Classe DataBase | Gabriel
Création de la Classe Rois | Gabriel | 20 minutes | 90% | Tous relier. Même structutures, données différentes. Créer a partir de initPiece
Création de la Classe Char | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Fou | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Général d'or | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Général d'argent | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Chevalier | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Lance | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Pion | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Roi Dragon | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Cheval Dargon | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la méthode pour verifier les coups valide | Gabriel | 2 heures | 50% |  | 2 heures | 100% | Cas d'exception gérer

## Sprint 3
Sprint 3
Tâche | Responsable | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
|  | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Finir l’interface graphique de History | Arslan/Romeo | 3 heure(s)
Fairel’interface graphique de ArchivedGame | Romeo | 1 heure(s)
Faire AlertDialog lorsqu’on gagne ou perd un match | Romeo |  |  |  | 1 heure(s)
Raffiner l’aspect de l’application | Romeo | [6 empty] | 5 heure(s)
Optmiser les recomposition de l’échiquier | Romeo | [6 empty] | 5 heure(s)
terminer modification de PartieDao et des methode pour incorporer listCoups | Arslan | 1h00
Création de la Classe Minimax | Gabriel
Création de la Classe GameStateNode | Gabriel
Création de la Classe StrategieHard
Création de la Classe StrategieMedium
Création de la Classe StrategieEasy
Création de la Classe GenValideMoves
Cration de la Classe Evaluation
Implémentation de Minimax
Implémentation du Alpha-Beta prunning
Méthode pour manipuler une instance d'échequier
Méthode Undo
Méthode Redo
Méthode Évaluation Board control
..
..
..
..
..
Création des suggestions des coups
Thèmes dispnibles pour changer l'allure du jeu

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires