## Planification
Planification globale
| Tâche | Sprint visé | Priorité | Durée prévue (heures)
| Création du repo Git | Sprint 1 | Haute | 10 min
| Ajout des membres | Sprint 1 | Haute | 10min
| Création du projet | Sprint 1 | Haute | 10min
| implémentation de Firebase | Sprint 1 | Haute | 30min
| Création du document de définition | Sprint 1 | Haute | 3 heure
| Création du document de concéption | Sprint 1 | Haute | 5 heure
| Création du diagramme de classe | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du diagramme de cas d'usage | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création des maquettes | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du model relationnèl | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création du document de planification | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Recherche sur JetPack Compose | Sprint 1 | Haute | 2 heure
| Recherche sur Firebase Realtime Database | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Recherche sur l'algorithme Minimax | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Test JetPack Compose | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Test FireBase Realtime Database | Sprint 1 | Haute | 1 heure
| Création de la Classe Game | Sprint 2 | Haute | 1 heure
2 | Création de la Classe GameBoard | Sprint 2 | Haute | 1 heure
3 | Création de la Classe Timer | Sprint 2 | Haute | 1 heure
4 | Création de la Classe Piece | Sprint 2 | Haute | 1 heure
5 | Création de la Classe Move | Sprint 2 | Haute | 1 heure
6 | Création de la Classe Position | Sprint 2 | Haute | 1 heure
7 | Création de la Classe Move | Sprint 2 | Haute | 1 heure
8 | Création de la Classe initPiece | Sprint 2 | Haute | 1 heure
9 | Main Game loop fonctionnel | Sprint 2 | Haute | 30 minutes
10 | Création de l'interface graphique du MainActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
11 | Création de l'interface graphique du GameActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
12 | Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Sprint 2 | Haute | 1 heure
13 | Création de la base de données | Sprint 2 | Haute | 45 minutes
14 | Relier la base de données avec le serveur | Sprint 3 | Haute | 3 heures
15 | Création de la Classe HistoriqueCoups | Sprint 3 | Haute | 1 heure
16 | Création de la Classe Partie | Sprint 3 | Haute | 1 heure
17 | Création de la Classe Joueur | Sprint 3 | Haute | 1 heure
18 | Création de la Classe DataBase | Sprint 3 | Haute | 3 heures
19 | Création de la Classe Rois | Sprint 3 | Haute | 2 heures
20 | Création de la Classe Char | Sprint 3 | Haute | 2 heures
21 | Création de la Classe Fou | Sprint 3 | Haute | 2 heures
22 | Création de la Classe Général d'or | Sprint 3 | Haute | 2 heures
23 | Création de la Classe Général d'argent | Sprint 3 | Haute | 2 heures
24 | Création de la Classe Chevalier | Sprint 3 | Haute | 2 heures
25 | Création de la Classe Lance | Sprint 3 | Haute | 2 heures
26 | Création de la Classe Pion | Sprint 3 | Haute | 2 heures
27 | Création de la Classe Roi Dragon | Sprint 3 | Haute | 2 heures
28 | Création de la Classe Cheval Dargon | Sprint 3 | Haute | 2 heures
29 | Création de la méthode pour verifier les coups valide | Sprint 3 | Haute | 20 heures
30 | Création de la Classe Minimax | Sprint 4 | Haute | 3 heures
31 | Création de la Classe GameStateNode | Sprint 4 | Haute | 5 heures
32 | Création de la Classe StrategieHard | Sprint 4 | Haute | 3 heures
33 | Création de la Classe StrategieMedium | Sprint 4 | Haute | 2 heures
34 | Création de la Classe StrategieEasy | Sprint 4 | Haute | 2 heures
35 | Création de la Classe GenValideMoves | Sprint 4 | Haute | 5 heures
36 | Création de la Classe SimpleEval | Sprint 4 | Haute | 2 heures
37 | Cration de la Classe Evaluation | Sprint 4 | Haute | 5 heures
38 | Implémentation du Alpha-Beta prunning | Sprint 4 | Moyenne | 15 heures
39 | Création des suggestions des coups | Sprint 4 | Moyenne | 3 heures
40 | Thèmes dispnibles pour changer l'allure du jeu | Sprint 4 | Basse | 3 heures
41 | Possibilité de mettre le prochain coup en queue | Sprint 4 | Basse | 3 heures
42 | Faire des PvP en ligne | Sprint 4 | Basse | 1 semaine
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

## Sprint 1
Sprint 1
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création du repo Git | Gabriel | 10 min | 100%
Ajout des membres | Gabriel | 10min | 100%
Création du projet | Romeo | 10min | 100%
implémentation de Firebase | Arslan | 30min | 100%
Création du document de définition | Romeo, Gabriel, Arslan | 3 heure | 100%
Création du document de concéption | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 5 heure | 100%
Création du diagramme de classe | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du diagramme de cas d'usage | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création des maquettes | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du model relationnèl | Romeo, Gabriel, Arslan |  |  |  | 1 heure | 100%
Création du document de planification | Romeo, Gabriel, Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%
Recherche sur JetPack Compose | Romeo | [6 empty] | 2 heure | 100%
Recherche sur Firebase Realtime Database | Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%
Recherche sur l'algorithme Minimax | Gabriel | [6 empty] | 1 heure | 100%
Test JetPack Compose | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Test FireBase Realtime Database | Arslan | [6 empty] | 1 heure | 100%

## Sprint 2
Sprint 2
Tâche | Responsable | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
|  | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
Création de l'interface graphique du MainActivity | Romeo | 1 heure | 100%
Création de l'interface graphique du GameActivity | Romeo | 1 heure | 100%
Créer l'échiquier | Romeo | 1 heure | 100%
Places les images des pièces dans l'échiquier | Romeo | 1 heure | 100%
pouvoir drag and drop une piece n'importe ou | Romeo | 1 heure | 0% | Il est possible de déplacer les pièces, par on considère que le drag and drop n’est pas prioritaire
Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Romeo | 1 heure | 100% | Méthodes additionnel probable a rajouté plus loin dans le projet …
Création de la Classe Game | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe GameBoard | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe Timer | Gabriel | 30 minutes | 100%
Création de la Classe Piece | Gabriel | 1 heure | 100%
Création de la Classe Position | Gabriel | 20 minutes | 100%
Création de la Classe Move | Gabriel | 45 minutes | 100%
creation de la base de donnees | Arslan | 45min | 100%
creations de la classe Joueur | Arslan | 30min | 100%
creation de la classe Partie | Arslan | 30min | 100%
creation de la classe HistoriqueDeCoups | Arslan | 30min | 100% | finalement nous avons decider de remplacer cette class par la variable coups de Partie
creation de la class JoueurDAO et de ses method d'acces | Arslan | 2h00 | 100%
creation de la class PartieDAO et de ses method d'acces | Arslan | 2h00 | 100%
creation de la classe HistoriqueDeCoupsDao | Arslan | 2h00 | 100% | finalement nous avons decider de remplacer cette class par la variable coups de Partie
ajout des methode pour chercher l'historique de partie et l'afficher | Arslan |  |  |  | 4h | 100% | j'ai eu beaucoup de mal avec kotline pour bien comprendre toute les manipulation ashyncrone qui etait faite pour recuprer toutes les donnee et les envoye a la vue
ajout dans les methode de PartieDAO et de HisoriqueView des gestion d'erreur | Arslan |  |  |  | 1h30 | 100%
ajout des methode pour login a un compte | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 100%
ajout des methode pour cree un compte | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 100%
ajout de gestion d'erreur | Arslan | [6 empty] | 1h30 | 100%
modification de PartieDao et des methode historiqueView pour incorporer listCoups | Arslan | [6 empty] | 2h00 | 66% | Nous avons decider d'enlever la class historiques coups est de plutot creer un string json qui contient tout les coups jouer pendant la partie pour y acceder plus facilement
Création de la Classe initPiece | Gabriel | 1 heure | 60% |  | 2 heures | 100%
Main Game loop fonctionnel | Gab/Arslan/Romeo | [6 empty] | 5 heures | 0% | On s’est rendu compte qu’il n’est pas nécessaire de coder un game loop
Création de l'interface graphique du MainActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100% | Romeo : Je me suis rendu compte que Jetpack Compose n’utilise pas plusieurs activités sinon composables qui vont représenter les écrans de l’application
Création de l'interface graphique du GameActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de l'interface graphique du HistoryActivity | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 30%
Création de l’interface graphique du Login | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de l’interface Register | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe MainMenuViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe GameViewModel | Romeo | [6 empty] | 2 heures | 100%
Relier le modèle et la vue dans GameViewModel | Romeo | [6 empty] | 3 heures | 100%
Création de la classe LoginViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Création de la classe PlayerShareViewModel | Romeo | [6 empty] | 1 heure | 100%
Créér la navigation entre les écrans | Romeo | [6 empty] | 5 heures | 100%
Créer un AlertDialog pour commencer en premier ou deuxième | Romeo | [6 empty] | 2 heures | 100%
Création de la base de données | Arslan
Relier la base de données avec le serveur | Arslan
Création de la Classe HistoriqueCoups | Arslan
Création de la Classe Partie | Gabriel | 1 heure | 30% |  | 2 heures | 80% |  | 2 heures | 100% | Suivre le développement de la vue pour créer les méthodes appropriées.
Création de la Classe Joueur | Gabriel
Création de la Classe DataBase | Gabriel
Création de la Classe Rois | Gabriel | 20 minutes | 90% | Tous relier. Même structutures, données différentes. Créer a partir de initPiece
Création de la Classe Char | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Fou | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Général d'or | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Général d'argent | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Chevalier | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Lance | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Pion | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Roi Dragon | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la Classe Cheval Dargon | Gabriel | 20 minutes | 90%
Création de la méthode pour verifier les coups valide | Gabriel | 2 heures | 50% |  | 2 heures | 100% | Cas d'exception gérer

## Sprint 3
Sprint 3
Tâche | Responsable | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C
|  | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires
terminer modification de PartieDao et des méthode pour incorporer listCoups | Arslan | 1h00 | 100%
création de la Classe Evaluation | Arslan | 10min | 100%
création de la méthode material_eval | Arslan | 2h | 100%
création de la méthode evaluateCastling | Arslan | 2h | 100%
création de la méthode evaluateKingSafety | Arslan |  |  |  | 2h | 100%
création de la méthode evaluateDistanceToTheKing | Arslan |  |  |  | 3h | 100%
création de la méthode evaluateControlleSquares | Arslan | [6 empty] | 3h | 90% | essayer d'optimiser la fonction pour rendre l'evaluation plus rapide
optimisation les méthode d'évaluation | Arslan | [6 empty] | 2h | 90% | terminer ControlSquare
lier la fin de la partie a l'ajout de la partie dans la BD | Arslan | [6 empty] | 1h | 90% | regler un bug qui ajouter trois fois la meme partie dans la bd
Création de la Classe Minimax | Gabriel | 30 minutes | 80% | Tous les tâches dessou contribuent à la classe
Création de la Classe PromotionStateMap | Gabriel |  |  |  | 20 minutes | 100%
Création de la Classe MoveScore | Gabriel |  |  |  | 30 minutes | 100%
Création de la Classe abstraite EvaluationStrategies | Gabriel | [6 empty] | 20 minutes | 100%
Création de la Classe MinimaxManager | Gabriel |  |  |  | 1 heure | 100%
Création de la Classe StrategieHard | Gabriel | 10 minutes | 100%
Création de la Classe StrategieMedium | Gabriel | 10 minutes | 100%
Création de la Classe StrategieEasy | Gabriel | 10 minutes | 100%
Création de la Classe GenValideMoves | Gabriel | 45 minutes | 100%
Méthode GenValidMove | Gabriel | 3 heures | 30% |  | 1 heure | 70% | Minimax ne peut pas parachuter
Implémentation de Minimax | Gabriel | 2 heures | 75% | Manque la manipulation de jeu |  |  |  | 30 minutes | 100%
Implémentation du Alpha-Beta prunning | Gabriel | 1 heures | 75% |  |  |  |  | 30 minutes | 100%
Méthode pour manipuler une instance d'échequier | Gabriel | 25 minutes | 100%
Méthode Undo | Gabriel | 20 minutes | 100%
Méthode Redo | Gabriel | 20 minutes | 100%
Méthode executeMinimaxAsync | Gabriel | [6 empty] | 2 heures | 100%
Méthode ExecuteMinimax |  |  |  |  | 1 heure | 100%
Méthode ResetMinimax | Gabriel |  |  |  | 10 minutes | 100%
Méthode Évaluation material_eval | Gabriel | [6 empty] | 25 minutes | 100% | Optimisation
Méthode PromotePiece | Gabriel |  |  |  | 10 minutes | 100% | Amélioration de la gestions de la promotion des pièces
Méthode removePromotedPosition | Gabriel |  |  |  | 5 minutes | 100%
Méthode IsPiecePromoted | Gabriel |  |  |  | 6 minutes | 100%
Méthode shouldPlayerPiecePromote | Gabriel |  |  |  | 7 minutes | 100%
Méthode getPostionFromKey | Gabriel |  |  |  | 8 minutes | 100%
Relier le composable des pièces capturés avec le modèle | Romeo | 2 heure(s) | 100%
Finir les conditions du parachutage | Romeo | 3 heure(s) | 90% | Il manque la condition qui vérifie si le pion fait un échec un mat au roi
Raffiner la sélection des pièces | Romeo | 1 heure(s) | 100%
Création du AlertDialog lorsque le jeu est fini | Romeo |  |  |  | 1 heure(s) | 100%
Création du composable pour choisir la difficulté | Romeo |  |  |  | 1 heure(s) | 100%
Modification du AlertDialog pour inclure le composable des difficultés | Romeo |  |  |  | 1 heure(s) | 100%
Relier le composable du choix des difficultés avec le modèle | Romeo | [6 empty] | 2 heure(s) | 100%

## Sprint 4
Sprint 4
|  | Semaine A |  |  | Semaine B |  |  | Semaine C |  |  | Semaine D
Tâche | Responsable | Temps (hrs) | Avancement (%) | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires | Temps | Avancement | Commentaires